## Hoja1
Planificación del proyecto
PERIODOS (SEMANAS)
ID | FASE / TAREA / ACTIVIDAD | DURACION HRS | F.INICIO | F.TERMINO | COSTO | ROL | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 | S 19 | S 20
| Planificación | 160 | Semana 1 | Semana 4 | 1600000 | Gestor de Proyecto | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 1 to PERIODOS (SEMANAS) S 4
| Análisis y Diseño | 240 | Semana 5 | Semana 8 | 2400000 | Analista de Sistemas | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 5 to PERIODOS (SEMANAS) S 8
| Desarrollo Backend | 480 | Semana 9 | Semana 14 | 4800000 | Desarrolladores Backend | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 9 to PERIODOS (SEMANAS) S 14
| Desarrollo Frontend | 480 | Semana 11 | Semana 16 | 4800000 | Desarrolladores Backend | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 11 to PERIODOS (SEMANAS) S 16
| Seguridad | 200 | Semana 15 | Semana 18 | 2000000 | Desarrolladores Backend | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 15 to PERIODOS (SEMANAS) S 18
| Pruebas y Validación | 240 | Semana 17 | Semana 20 | 2400000 | Desarrolladores Backend | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 17 to PERIODOS (SEMANAS) S 20
| Implementación/Capacitación | 160 | Semana 19 | Semana 20 | 1600000 | Desarrolladores Backend | bar: PERIODOS (SEMANAS) S 19 to PERIODOS (SEMANAS) S 20